Московский Государственный Технический университет имени Н.Э.Баумана

Экономическая часть

«Планирование ОКР»

Преподаватель: Мохов К.Н.

Студент: Буянов С.В.

Группа: СМ5-121

Москва

2013 г.

Глава 4. Организационно-экономическая часть

4.1 Введение

Целью дипломного проекта является разработка, изготовление и испытание опытного образца имитатора специальных сигналов. Результатом разработки является комплект конструкторской документации. Работа является                   опытно-конструкторской.

Целью данного раздела является планирование ОКР, определение затрат на конструирование и изготовление устройства.

Выполнение ОКР  происходит в МГТУ им. Н.Э.Баумана, в условиях отсутствия ранее накопленного статистического материала по структуре работ. Ограничений по времени выполнения ОКР задано не было. В качестве исполнителей задействовано 4 человека:

- Ведущий инженер;

- инженер первой категории;

- инженер третьей категории;

- техник.

Изготовление макета данного изделия осуществляется сторонней организацией.

4.2 Планирование ОКР.

Планирование ОКР включает определение состава ОКР, последовательности этапов ОКР и расчет трудоемкости каждого из этапов, а также календарных сроков их выполнения. Состав ОКР и последовательность его этапов обсуждаются с научным руководителем и заносятся в таблицу 1.

В зависимости от имеющихся материалов для расчетов можно воспользоваться одним из следующих методов: метод вероятностных оценок, метод экспертного опроса, метод аналогии или метод прямого нормирования [1].

1) Метод вероятностных оценок. Оценка продолжительности проведения работ может быть одно-, двух- или трехточечной. Эксперты могут оценивать напрямую ожидаемую продолжительность (Tож) проведения работ как наиболее вероятное значение при определенном количестве привлеченных к ее выполнению исполнителей (одноточечная оценка).

В случае двухточечной оценки определяется минимальная (Tmin) и максимальная (Tmax) продолжительность работы. Минимальная продолжительность подразумевает наиболее благоприятное стечение обстоятельств (отсутствие перерывов в работе, корректировок и т.п.), максимальное – напротив, наименее благоприятное. Ожидаемое время исполнения работ составит:

Tож i=3Tmini+2Tmaxi 5	      (4.1)

При трехточечной оценке дается прогноз минимальной и максимальной, а также наиболее вероятной (Tнв) продолжительности работы, ожидаемое время может быть рассчитано как

Tож i=Tmini+4Tнв i+Tmaxi 6	(4.2)

2) Метод экспертного опроса. Трудоемкость оценивает не один эксперт, а несколько, что позволяет уменьшить ошибки планирования. Полученные от экспертов оценки обрабатываются статистическими методами.

3) Метод аналогии. Основан на использовании ранее накопленного статистического материала по трудоемкости ранее выполненных работ с учетом поправочных коэффициентов. Поправочные коэффициенты определяются разработчиками.

τнов=τik1k2 	                   (4.3)

где:  - трудоемкость i-гo этапа работ для задачи аналога;  - поправочный коэффициент на класс и новизну задачи;  - коэффициент учитывающий использование стандартных программ.

4) Метод прямого нормирования. Трудоемкость определяется расчетом на основе имеющихся нормативов. Используется для чертежно-графических, копировальных, машинописных, работ по проектированию модели или стенда, разработки технологии их изготовления, проведения эксперимента.

Для определения трудоемкости воспользуемся методом вероятностных оценок, так как:

1) Отсутствуют нормативы трудоемкости;

2) Отсутствует ранее накопленный статистический материал по структуре работ, так как задача новая (т.е. метод аналогии не подходит);

3) Количество специалистов оценивающих величину трудоемкости равно одному.

В приведенной ниже таблице 1 указаны пять этапов данной ОКР с перечислением экспертных оценок наиболее вероятных минимальных и максимальных значений трудоемкости последних, рассчитанных по           формуле (4.1). Также перечислены исполнители, занятые на каждом этапе.

таблица 1.

| № этапа | Содержание этапа | , чел.-час | , чел.-час | , чел.-час | Исполнители | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание | 184 | 200 | 190 | Ведущий инженер | 1 |
| 2 | Эскизное проектирование: 2.1 Определение основных характеристик прибора 2.2 Составление протокола информационного обмена между аппаратурами 2.3 Определение конструктивных и габаритных параметров ИСС | 160 120 80 | 200 176 160 | ∑430 176 142 112 | Ведущий инженер Инженер I кат. Инженер III кат. | 1 1 1 |
| 3 | Разработка схем конструкций: 3.1 Выбор элементной базы 3.2 Составление функциональной, электрической схемы 3.3 Составление конструкторской схемы | 24 200 120 | 56 216 160 | ∑378 36 206 136 | Ведущий инженер Ведущий инженер Инженер I кат. | 1 1 1 |
| 4 | Изготовление и поверка ИАП | 400 | 520 | 448 | Сторонняя организация | 1 |
| 5 | Участие в проведении испытаний изделия ТО5-СЕ1 | 360 | 400 | 376 | Техник | 1 |
| Итого общая ожидаемая трудоемкость проведения работ: |  |  |  | 1822 |  |  |

Продолжительность работы на каждом этапе рассчитывается по формуле:

(4.4)            (4.4)

τ - трудоемкость работ на этапе;

R - количество исполнителей;

а - коэффициент выполнения норм;

g - число смен;

n - коэффициент отвлечения исполнителей на другие работы.

Ввиду занятости отдела в нескольких проектах, примем коэффициент отвлечения основных исполнителей на другие работы n=0.2. Коэффициент для сторонней организации n=0. Остальные коэффициенты: g=1, a=1.

Длительность работ в календарных днях определяется по формуле:

(4.5)

kр-к =1.47 - коэффициент перевода рабочих дней в календарные (по производственному календарю на 2012 год);

R – число исполнителей работы;

- действительный дневной фонд времени;

часов – номинальный дневной фонд времени;

- процент потерь рабочего времени;

Результаты расчетов продолжительности выполнения этапов ОКР приведены в таблице 2.

таблица 2

| № стадии этапа | Наименование работ | Должности исполнителей | Трудоемкость чел.-час | Численность человек | Длительность работы, раб.дн/календ. дн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание | Ведущий инженер | 190 | 1 | 29/40 |
| 2 | Эскизное проектирование | Ведущий инженер Инженер I кат. Инженер III кат. | 176 142 112 | 1 1 1 | 26/37 21/30 17/23 |
| 3 | Разработка схем конструкций | Ведущий инженер Инженер I кат. | 242 136 | 1 1 | 36/51 20/29 |
| 4 | Изготовление и поверка ИАП | Сторонняя организация | 448 | 1 | 67/94 |
| 5 | Участие в проведении испытаний изделия ТО5-СЕ1 | Техник | 376 | 1 | 56/79 |
| Итого общая трудоемкость и длительность проведения работ: |  |  | 1822 |  | 272/383 |

4.3 Разработка графика выполнения ОКР.

Все этапы работы выполняются последовательно, совмещение этапов по времени невозможно.

Календарный план-график строится на основании данных приведенных в таблице 2 и представлен на рис.1.

Рисунок 1 – Календарный план-график выполнения работы

4.4 Оценка стоимости ОКР

Перечень статей затрат на выполнение ОКР:

- Материалы и комплектующие изделия

- Фонд оплаты труда

- Отчисления в фонды социального назначения

- Оплата работ, выполняемых сторонними организациями

- Накладные расходы

4.4.1  Материалы и комплектующие изделия

Материалы и покупные изделия рассчитываются по следующей формуле:

Зм=kт.р∑Ni ∙Si          (4.5), где

Ni - кол-во материала в натуральных единицах i-ой позиции;

Si - отпускная цена единицы материала i-ой позиции.

= 1,1 - коэффициент транспортных расходов.

Материалы и комплектующие изделия занесены в таблицу 3:

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Цена за шт., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радиомодем "Невод-5" | 2 | 8304,61 | 16609,22 |
| 2. | Антенна АН5-433 | 2 | 1516,08 | 3032,16 |
| 3. | Разъем PC-10ТВ | 1 | 360 | 360 |
| 4. | Разъем PC-19ТВ | 1 | 500 | 500 |
| 5. | Разъем IDM-40A | 1 | 33 | 33 |
| 6. | Печатные платы | 1 | 1988,3 | 1988,3 |
| 7. | Модуль управления DL-S3 BOARD | 1 | 3339,75 | 3339,75 |
|  | Итого: |  |  | 25862,43 |

С учетом коэффициент транспортных расходов из формулы (7), получаем:

Зм= 28448,67

4.4.2 Фонд оплаты труда.

Расчет заработной платы научных и инженерно-технических работников выполняется по установленным окладам исполнителей и времени их занятости при выполнении темы.

Фонд оплаты труда (ФОТ) можно рассчитать по формуле:

(4.4),

К – оклад данной категории сотрудника;

Fм – месячный фонд рабочих дней (для упрощения расчетов примем, что в одном месяце - 22 рабочих дн);

n – число работников на этапе;

Т – длительность этапа, на котором используется данная категория работников.

Оклады исполнителей по категориям, а также занятость исполнителей, рассчитанная по данным из таблицы 2, приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № пп | Категория | Занятость исполнителей, раб.дн | Должностной оклад (руб.) | Стоимость чел.-дн. (руб) | Затраты по зарплате (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведущий инженер | 91 | 45 000 | 2045 | 186095 |
| 2 | Инженер I кат. | 41 | 35 000 | 1590 | 65190 |
| 3 | Инженер III кат. | 17 | 30 000 | 1363 | 23171 |
| 4 | Техник | 56 | 25 000 | 1136 | 63616 |
| Итого: |  |  |  |  | 338072 |

4.4.3 Отчисления в фонды социального назначения

Отчисления в фонды социального назначения составляет 30% от фонда оплаты труда :

Зсв=338072×0.3=101421 руб

4.4.4. Оплата работ, выполняемых сторонней организацией

Расходы на изготовление и сборку опытного образца изделия, рассчитанные исполнителем (сторонней организацией), составляют: 57376 руб.

4.4.5 Накладные расходы

К данной статье относят расходы на производство, управление и хозяйственное обслуживание в размере 50% от ЗП, которая составляет 476619 руб.:

Знак =338072×0.5=169036 руб.

    - Смета расхода

Результаты расчетов по всем статьям калькуляций представлена в       таблице 5.

Таблица 5.

| № | Наименование статей расхода | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, покупные изделия | 28448,67 |
| 2 | Заработная плата научного персонала | 338072 |
| 4 | Отчисления в фонды социального назначения | 101421 |
| 5 | Оплата работ, выполняемых сторонними организациями | 57376 |
| 6 | Накладные расходы | 169036 |
| 7 | Себестоимость | 694353 |

4.5  Заключение

Данная работа может быть выполнена за 1 год 5.4 месяцев, что составляет 383 полных календарных дня, с общей суммой затрат  694 тысячи 353 рубля и 67 копеек.

В ОКР участвует 4 человека, суммарная трудоемкость составляет 1822 чел.-часов.

Снижение затрат на данный проект возможно за счет подбора более дешевых аналогов дорогостоящим импортным компонентам. Данный подход не желателен, т.к. может повлечь за собой потерю качества прибора в целом и отклонения от требуемого срока.

Данная работа не несет коммерческой выгоды, т.к. образец не будет направлен в массовое производство.

  - Список литературы

1) Иванова Н.Ю., Савченко Н.Н. Организация планирование проведения НИОКР. - М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008.

2) Учебное пособие по выполнению организационно-экономической части дипломных проектов исследовательского профиля под                                   ред. С.В. Смирнова. -М.: изд-во МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1988.

3) «Межотраслевые укрупненные нормативы времени на разработку конструкторской документации, 1991», - постановление Минтруда РФ от 14 ноября 1991 г. № 69.

4) ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки.